## Feuil1
Planning de gestion de projet : EASYWYG
Jean |  | Julie |  | Lionel |  | Vincent |  | Global : Reste à faire
Date | Action | Date | Action | Date | Action | Date | Action
2018-06-28 | initier la maquette HTML | 2018-06-28 | recherche icon fontawsome + constrcution fichier source Sublime | 2018-06-28 | Rechercher : HTML5 balise éditable et selectable + objet js | 2018-06-29 | Rechercher : HTML5 balise éditable et selectable + objet js | Intégration Color picker
2018-06-28 | Recherche SaSS et gulp+ install | 2018-06-28 | Chercher et tester le color picker | 2018-06-28 | install gul et saas | 2018-06-29 | recherche solution git | Intégration contentEditable
2018-06-28 | saisie des premières données en scss | 2018-06-28 | install gul et saas | 2018-06-28 | recherche sur Création de plugin Jquery | 2018-06-29 | poursuite de la recherche sur la partie sélection et la partie saisie transformée | Gestion dynamique de chaque élément
2018-06-28 | insertion des icons dans le HTMl | 2018-06-28 | Mise au propre des notes, planing | 2018-06-29 | rechercher des fonctionalité GetRange en JS | 2018-06-29 | install gul et saas | Finaliser le design css
2018-06-28 | Début de mise en forme SCSS | 2018-06-28 | Draft du README |  |  | 2018-06-29 | js : encapsuler la selection et lui donner une fonction type (H1) | filaniser le README
2018-06-29 | insertion id et class pour prépartion dynamisation dans le JS | 2018-06-29 | recherche de la modification d'un input pour le color picker